**附件二：**

**唐山市“旅游提质升级工程”重点任务协调推进责任表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作任务** | **责任领导**  **与部门** | **被协调联系单位** | **进度要求** |
| 1 | 世园会会址对接5A级景区标准，软硬件建设到位 | 张景田  规划发展处 | 南湖管委会 | 2016年3月前完成 |
| 2 | 景区及其内部承租单位统一管理，严格合法守信经营 | 周永生  监督管理处 | 相关县（市）区、管委会、工商局、 | 2016年4月底完成 |
| 3 | 集中开展景区内外部环境风貌治理 | 张景田  规划发展处 | 相关县（市）区、管委会 | 2016年4月底取得阶段性成果 |
| 4 | 开展消防安全、特种设备、食品、卫生问题排查、整改 | 周永生  监督管理处 | 市消防支队、市质监局、市食药监局、市卫计委 | 2016年4月底前取得阶段性成果 |
| 5 | 推动星级饭店、社会宾馆改造升级 | 周永生  监督管理处 | 市商务局 | 2016年2月前取得显著成果 |
| 6 | 开展酒店业“万人千店”大培训活动 | 周永生  监督管理处 | 市商务局 | 2016年2月前完成 |
| 7 | 引导酒店对接旅游团队 | 陈福利  市场开发处 | 市商务局 | 2016年3月前取得显著成果 |
| 8 | 在重点旅游县（市）区商业街区、旅游景区、宾馆饭店、大型商场等场所设立唐山特产专柜、专营店或建立连锁经营店 | 张景田  规划发展处 | 市商务局、相关县（市）区、管委会 | 2016年2月前取得显著成果 |
| 9 | 建立旅游购物质量监控体系 | 张景田  规划发展处 | 市质监局、市工商局、发改委（物价局） | 2016年4月前底取得阶段性成果 |
| 10 | 建立旅行社、导游诚信信息数据库 | 周永生  监督管理处 |  | 2016年4月份前取得阶段性成果 |
| 11 | 编制全市导游词 | 周永生  监督管理处 | 相关院校 | 2016年2月前完成 |
| 12 | 建设团队餐饮场所，评定挂牌旅游定点餐馆 | 周永生  监督管理处 | 市商务局 | 2016年3月底取得阶段性成果 |
| 13 | 举办唐山市烹饪技能大赛，开展唐山特色菜评定活动，编纂《唐山特色美食》书册，开展评选金牌厨师、服务明星活动 | 周永生  监督管理处 | 市商务局 | 2016年2月底前取得阶段性成果 |
| 14 | 培育100家钻石酒家 | 周永生  监督管理处 | 市商务局 | 2016年2月前完成 |
| 15 | 开展卫生防疫，健全餐饮食品安全信用体系，保障食品安全 | 周永生  监督管理处 | 市卫计委、市食药监局 | 2016年3月底前年取得阶段性成果 |
| 16 | 增辟重点旅游客源城市到唐山的航线、始发列车、停靠列车 | 陈福利  市场开发处 | 唐山机场、火车站 | 2016年4月前取得阶段性成果 |
| 17 | 将旅游交通标志纳入道路交通标志范围，完成统一制作和规范设置 | 张景田  规划发展处 | 市交通局、市城管局、市公安局、市财政局 | 2016年2月前完成 |
| 18 | 摸清旅游景区连接线道路情况，推动通往4A级以上景区的景区公路达到二级以上标准，通往3A级景区和重要乡村旅游点的景区公路达到三级以上标准 | 张景田  规划发展处 | 市交通局 | 2016年2月前取得阶段性成果 |
| 19 | 建设1座市级游客集散枢纽 | 张景田  规划发展处 | 市规划局、市交通局、市财政局 | 2016年取得段性成果 |
| 20 | 旅游重点县（市）区、重点景区建设旅游集散中心 | 张景田  规划发展处 | 相关县（市）区、管委会 | 2016年取得阶段性成果 |
| 21 | 高速公路服务区增加旅游咨询服务功能 | 陈福利  市场开发处  咨询中心 | 市交通局 | 2016年4月底前取得阶段性成果 |
| 22 | 在迁西县、乐亭县、曹妃甸区规划建设自驾车营地或自驾车旅游服务区 | 张景田  规划发展处 | 相关县（市）区 | 2016年3月底前取得阶段性成果 |
| 23 | 修改旅游交通标志，增加世园会内容 | 张景田  规划发展处 | 市城管局、市交通局、市公安局、相关县（市）区、管委会 | 2016年3月前完成 |
| 24 | 手机漫游提示语服务 | 陈福利  市场开发处 | 市移动、联通、电信 | 2016年4月前完成 |
| 25 | 在机场、火车站、公交候车亭以及唐山电视台等媒体开展唐山旅游公益宣传 | 陈福利  市场开发处 | 宣传部、市城管局、唐山机场、火车站 | 2016年4月底前取得阶段性成果 |
| 26 | 向宾馆酒店发放《唐山旅游地图》 | 陈福利  咨询中心  市场开发处 | 市商务局 | 2016年3月前完成 |
| 27 | 加强督导、检查、考核工作 | 陈福利  政策法规处 | 市政府督查室 | 2016年3月前完成 |
| 28 | 新闻媒体加强“迎世园唐山旅游提升提质”工作宣传报道 | 陈福利  政策法规处 | 市委宣传部 | 2016年3月前完成 |
| 29 | 广泛开展职工职业技能练兵、比赛等活动 | 周永生  监督管理处 | 市总工会 | 2016年3月前完成 |